| ## PROGRAMA ANALITICĂ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vizat, Consiliul Facultăţii ............ din data de ………….……. |  |

| Denumirea disciplinei | #### Managementul proiectELOR |
| --- | --- |

| Codul disciplinei | USV.FIM.IEDM.DDE.I8.07 | Semestrul | 8 | Numărul de credite | 4(3+1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Facultatea | Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management |  | Numărul orelor pe semestru/activităti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domeniul | Inginerie şi Management |  | Total | C | S | #### L | P |
| Programul de studiu | Inginerie Economică în Domeniul Mecanic |  | 42 | 14 |  |  | 28 |

| ### Categoria formativă a disciplinei DF-fundamentală, DD-în domeniu, DDI – în domeniu - inginereşti, DDE – în domeniu – economice, DDJ – în domeniu – juridice, DS - de specialitate, DSI – de specialitate - inginereşti, DSE – de specialitate – economice, DSJ – de specialitate – juridice DC-complementară | DDE |
| --- | --- |
| Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI-obligatorie(impusă), DO-opţională(la alegere), DF- facultativă (liber aleasă) | DO |

| Discipline anterioare | Obligatorii (condiţionate) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Recomandate | Management general, Expresie şi comunicare, Economie |

| Obiectivele disciplinei | - Identificarea surselor de informaţii pentru programele relevante de finanţare - Identificarea elementelor necesare elaborării unei propuneri de proiect - Cunoaşterea aspectele referitoare la managementul unui proiect - Întocmirea unui proiect - Cunoaşterea importanţei şi a factorilor care influenţează procesul de management al proiectului. - Definirea conceptelor şi a modalităţilor de abordare a pentru managementul proiectelor. - Cunoaşterea strategiilor pentru managementul proiectelor. - Crearea deprinderilor privind întocmirea unui proiect de finanţare - Crearea aptitudinilor pentru analiza, implementarea şi controlul procesului de managementul proiectelor. |
| --- | --- |
| Competenţe specifice | 1. Cognitive (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor disciplinei) a. Cunoaştere şi înţelegere: - definirea conceptelor de bază cum ar fi: proiect, scop, obiective, plan, buget, echipă, motivaţie, rezultate; - utilizarea corectă a termenilor de specialitate specifici disciplinei; b. Explicare si interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei): - interpretarea noţiunilor de proiect, management proiect, planificare, implementare, precum şi a continuturilor teoretice şi practice specifice disciplinei; - analiza informaţiilor, analiza stadiului de implmentare, analiza cerinţelor finanţatorilor, analiza pieţei pentru realizarea achiziţiilor; - formarea deprinderilor de a folosi corect termenii de specialitate specifici disciplinei; - interpretarea raportului dintre conţinutul disciplinei şi disciplinele de la care preia cunoştinţe. 2. Tehnice / profesionale (proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare): - recunoaşterea cerinţelor unui finanţator, - rezolvarea problemelor; - diagnosticul; - capacitatea de a transpune în practică informaţiile dobândite; - dezvoltarea unor abilităţi de cercetare, creativitate; - capacitatea de a furniza informaţii; - capacitatea de a implementa un proiect - capacitatea de a întocmi un proiect. 3. Atitudinal – valorice (manifestarea unei atitudini pozitive faţă de domeniu) - reacţia pozitivă la sugestii, cerinţe, sarcini didactice, satisfacţia de a răspunde; - implicarea în activităţi ştiinţifice în legătură cu disciplina; - capacitatea de a avea un comportament etic; - abilitatea de a colabora cu informaţii din domenii apropiate. |
| Conţinutul tematic de bază C/S/L/P. Se va menţiona şi nr.de ore /teme/aplicatii | Tematică curs: 1. Introducere – 3 ore 1.1 Generalităţi despre proiectele 1.1.1. Caracteristicile unui proiect 1.1.2. Generalităţi privind fazele (procesele de bază) unui proiect - 1.1.3. Rolul şi calităţile managerului de proiect 1.1.4. Beneficiul abordării planificate - 1.2. Fazele/ procesele unui proiect 1.2.1. Iniţierea 1.2.2. Planificarea/proiectarea/organizarea 1.2.3. Execuţia/construcţia 1.2.4. Controlul 1.2.5. Încheierea/ terminarea/ punerea în funcţiune/ recepţia - 2. DIAGRAME DE TIP REŢEA – 4 ore - 2.1. Definirea termenilor folosiţi. Diagramele (reţelele) PERT - 2.1.1. Părţile componente ale unui proiect 2.1.2. Definirea termenilor folosiţi în studiul reţelelor - 2.2. Metodele PERT şi CPM 2.2.1. Caracteristicile metodelor PERT şi CPM 2.2.2. Scopul metodelor PERT/ CPM 2.2.3. Asemănări şi deosebiri între metodele PERT/ CPM 2.2.4. Avantajele metodelor PERT/ CPM 2.2.5. Dezavantajele metodelor PERT/ CPM 2.2.6. Etapele planificării proiectelor prin metodele PERT/ CPM - 3. REZOLVAREA PROBLEMELOR PRIN METODELE PERT/ CPM - 3 ore - 3.1. Analiza proiectelor prin metodele PERT/ CPM - 3.1.1. Analiza activităţilor 3.1.2. Analiza evenimentelor 3.1.3. Calculul rezervei de timp a evenimentelor şi identificarea evenimentelor critice - 3.1.4. Calculul rezervei de timp a activităţilor şi identificarea activităţilor critice - 3.1.5. Determinarea drumului critic - 3.2. Analiza detaliată a proiectelor prin metodele PERT/ CPM - 3.2.1. Urmărirea şi controlul proiectului - 3.2.2. Utilizarea resurselor - 3.2.3. Estimarea timpului activităţilor în analiza PERT - 3.2.4. Găsirea probabilităţilor de terminare a proiectului în analiza PERT (analiza riscului) - 3.2.5. Analiza de tip CPM/ COST. Relaţii Cost – Timp 3.2.6. Înţelegerea software-ului de management al proiectelor. Relaţii de precedenţa între activităţi. Facilităţi oferite 4. ANALIZA ECONOMICĂ ŞI FINANCIARĂ ŞI EVALUAREA RISCURILOR – 6 ore 4.1.1. Noţiuni fundamentale 4.1.2. Analiza financiară– evaluarea 4.1.3. Selectarea beneficiarilor – Cea mai buna Schema 4.1.4. Postere cu acronime 4.2.1. Analiza financiară – Costuri şi beneficii financiare 4.2.2. Analiza economică 4.2.3. Structura unui Plan de Afaceri (analiza financiară) 4.3.1. Sustenabilitatea financiară 4.3.2. Sustenabilitatea economică 4.3.3. Sursele de finanţare şi cofinanţare 4.3.4. Rata de cofinanţare 4.4.1. Care sunt obiectivele unei analize a riscului 4.4.2. Care sunt datele şi parametrii (variabilele) 4.4.3. Care sunt scenariile posibile 4.4.4. Analiză a probabilităţii riscurilor 4.4.5. Tip de model care se poate folosi 4.5.1. Acordarea punctajului pentru cererea de finanţare 4.5.2. Factorii importanţi pentru ierarhizarea unui proiect 5. ARANJAMENTELEARANJAMENTELE FINANCIARE – 6 ore 5.1.1. Definiţia beneficiarului şi a proiectului în cadrul fondurilor structurale (FS) UE 5.1.2. Principiile şi metodologiile de analiză financiară pentru proiectele care ţin de FS 5.1.3 Principiile de bază ale intervenţiilor FS şi ale managementului financiar 5.1.4. Cadrul instituţional pentru implementarea programului operaţional 5.2.1 Costurile proiectului. Principalele categorii de costuri ale proiectului şi principalii factori de influenţă. 5.2.2 Factori care afectează costurile proiectului şi variabilitatea costurilor 5.2.3 Calcularea costurilor eligibile ale proiectului care beneficiază de asistenţa FS 5.2.4. Reguli pentru cofinanţarea FS ale UE pentru proiectele de investiţii. Contribuţia la finanţarea proiectelor din surse naţionale 5.2.5. Proiecte generatoare de venituri pentru infrastructuri publice 5.2.6. Elemente de bază pentru redactarea planului de cofinanţare 5.2.6.1. Planul de cofinanţare al unui proiect deţinut de un organ public 5.2.6.2. Plan de cofinanţare pentru un proiect deţinut de o entitate privată si având scop comercial 5.3.1. Analiza financiară pentru fondurile structurale 5.3.1.1. Dezvoltarea unui plan financiar prin procesul de feedback 5.3.2. Fezabilitatea financiară 5.3.2.1. Fezabilitatea financiară. Analiza fluxurilor de numerar 5.3.3. Indicatorii financiari ai profitabilităţii 5.3.3.1. Indicatorii financiari ai capitalului 5.3.4. Analiza financiară pentru infrastructurile publice generatoare de venituri 5.3.4.1. Patru paşi pentru determinarea ratei asistenţei pentru investiţiile în infrastructura generatoare de venituri 5.4.1. Opţiuni de finanţare pentru proiecte de investiţii 5.4.2. Utilizarea creditelor pentru implementarea proiectelor 5.4.3. Finanţarea proiectelor şi managementul datoriei de către administraţiile publice 5.4.3.1. Beneficiarii de credite pentru proiectele finanţate 5.4.3.2. Contracte de împrumut pentru proiectele finanţate 5.4.3.3. Garanţii 5.4.3.4. Principalii paşi în utilizarea creditelor pentru proiecte din cadrul programelor finanţate din fonduri structurale 5.4.4. Managementul financiar pentru implementarea proiectelor 5.5.1. Surse private de finanţare pentru implementarea unui proiect în cadrul. Structura parteneriatului public-privat 5.5.2. Principalele forme de parteneriat public-privat pentru proiectele de infrastructură publică 5.6.1. Legislaţie românească 5.6.2. Legislaţie europeană 6. IMPLEMENTAREA PROIECTELOR – 6 ore 6.1.1. Riscuri în procesul de management şi implementare a proiectelor 6.1.2. Elementele contractului 6.1.3. Colaborarea în vederea realizării sarcinilor, parteneriat şi eficienţă 6.1.4. Administrarea proiectului 6.1.5. Execuţia proiectului 6.1.6. Monitorizarea proiectului 6.1.7. Monitorizarea declaraţiilor de cheltuieli 6.1.8. Motive de monitorizare 6.1.9. Managementul conflictelor 6.2.1. Regulamente pentru implementarea fondurilor structurale 6.2.2. Distribuţia rolurilor şi responsabilităţilor 6.3.1. Creare Website 6.3.2. Proceduri de achiziţie pentru contractele încheiate în cadrul fondurilor structurale în România 6.4.1. Paşii parcurşi în vederea semnării contractului 6.4.2. Monitorizarea proiectului 6.4.3. Realizarea actelor adiţionale la contractul de grant 6.4.4. Proceduri de achiziţie 6.4.5. Identitate vizuală 6.4.6. Iregularităţi 6.4.7. Raportări tehnice şi financiare Tematică aplicaţii: Analiza detaliată a proiectelor prin metodele PERT/ CPM – 2 ore Exemplu de formular de evaluare – studiu de caz Evaluarea unui proiect.– 2 ore Întocmirea unui proiect pe o temă aleasă. – 10 ore - Iniţierea şi analiza proiectului - Planificarea proiectului - Obiectivele - Clientul - Grupul ţintă - Descrierea activităţilor - Planul de implementare - Echipa de proiect necesară - Matricea logică - Metodele de management al proiectului - Metodele de cuantificare a succesului/impactului proiectului - Identificarea riscurilor |
| Strategii didactice | Curs: - resurse procedurale: metode, procedee didactice, tehnici de instruire şi moduri de organizare (frontal, grup/pereche, individual): expunerea didactică ,explicaţia, demonstaţia, algoritmizarea, modelarea; - resurse materiale: mijloace de instruire (materiale didactice): videoproiector, laptop, Aplicaţii: - resurse procedurale: metode, procedee didactice, tehnici de instruire şi moduri de organizare (frontal, grup /pereche, individual): lucrări practice , problematizarea, descoperirea; - resurse materiale: mijloace de instruire (materiale didactice) manuale ale calităţii, proceduri ; |

| Forma de evaluare finală (E-examen, C-colocviu, LP-lucrari de control) |  |  | E |
| --- | --- | --- | --- |
| Forme şi metode de evaluare (exprimare procentuală) |  | - examen | 60% |
|  |  | - activităţi aplicative: laborator / lucrări practice | 40% |
|  |  | - probe de evaluare formativă (test docimologic, referat, eseu, portofoliu, proiect) |  |
|  |  | - alte activităţi |  |
| Precizaţi instrumentele de evaluare formativă (pe parcurs): întocmirea de referate de laborator Precizaţi instrumentele de evaluare finală: examinare scrisă |  |  |  |
| Standarde curriculare de performanţă | Standarde minime pentru nota 5: - însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii; - cunoaşterea problemelor de bază din domeniu. Standarde minime pentru nota 10: - abilităţi, cunoştinţe certe şi profund argumentate; - exemple analizate, comentate; - mod personal de abordare şi interpretare; - parcurgerea bibliografiei. |  |  |

| Bibliografie minimală pentru C/S/L/P | Baker Sunny, Baker Kim, The Complete Idiot’s Guide to Project Management, Alpha books, 1998 Bartram Peter, The Perfect Project Manager, Random House Business Books, 1999. Baum C. Warren, The Project Cicle, Library of Congress Cataloging in Publication Data, 1994. Boldur-Lăţescu Gheorghe, Săcuiu Ion, Ţigănescu Eugen, Cercetare operaţională cu aplicaţii în economie, Edidura Didactică şi Pedagogică, 1979. Brown Mark, Project Management, - Hodder & Stoughton General, 1998. Curteanu Doru, Grila de selecţie strategică a proiectelor, Tribuna Economică, Nr. 21, 22, 23, 25, 1997. Derek Miles, International Project Marketing, International Construction Management Series No. 6, Geneva, International Labour Office, 1995 Efraim Turban, Meredith Jack R., Homewood Irwin, Fundamentals of Management Science, Boston, Ma, 1995. Howie Ian, Project Management and Ecomarketing Strategy, handout materials for ECOLEX courses, Bucharest, 2000. Hernes Tor, Interactive contractor training, module 2, Project Planning Construction Management Programme, Geneva, International Labour Office, 1987. Kerzner Harold, Project Management, A System Approach to Planning, Scheduling and Controlling, Van Nostrand Reinhold, 1998. Posner Keith, The Project Management Pocket Book, Management Pocketbooks, 1998. Radu Victor, Curteanu Doru, Managementul proiectelor de construcţii, Editura Economică, 2000 Young Trevor, The Handbook of Project Management, Kogan Page, 1998 Williams Paul, Getting a Project Done on Time, Amacom, 1996. Wysocki K. Robert, Effective Project Management, John Wiley and Sons, 2000. ***, A Guide to the Microsoft Project for Windows XP Step by Step, Microsoft Press, 1996 Project management Body of knowledge, Project Management Institute, 2003 |
| --- | --- |
| Lista materialelor didactice necesare | Computere, videoproiector, notebook |

| Competenţe asigurate studentului de disciplină | Abilitatea de a întocmi un proiect pe o temă aleasă. Abilitatea de a identifica surse de finanţare şi de a respecta cerinţele impuse de finanţator. Abilitatea de a lua decizii în contextul implementării unui proiect. Abilitatea de a evalua un proiect pe baza unor criterii predefinite. |  |
| --- | --- | --- |
| Titularul disciplinei | Grad didactic, titlul | Semnătura |
| Costel MIRONEASA | Conferenţiar dr. ing. |  |